## แผนสรุป
แผนดำเนินงาน Cookverse Thai (กันยายน – พฤศจิกายน 2026)
การปฏิบัติงาน | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ | ความรับผิดชอบ
| กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน
เลือกหัวข้อและกำหนดขอบเขต |  |  |  | ยืนยันเมนูต้นแบบและเป้าหมาย 85% | ทุกคน
ศึกษา Unity / XR / Git |  |  |  | เตรียมเครื่องมือและแนวทางทำงานร่วมกัน | ทุกคน
ออกแบบ Gameplay Flow / Mission / UI |  |  |  | M1 สรุปข้อมูลสำหรับเชื่อมระบบ | M1
วางผังบ้าน ครัว สวน และจุดเกิด |  |  |  | ไม่มีห้องนอน ครัวตัว L และสวนข้างบ้าน | M1
ตั้งค่าโปรเจกต์และ XR Simulator |  |  |  | เตรียมพื้นฐานสำหรับทดสอบระบบ VR | M5
ตั้งค่า Quest 3 และทดสอบครั้งแรก |  |  |  | ตรวจสเกล การเดิน การหมุน และ UI | M5
ทำหลังคา บ้าน ครัว และสวนฉบับใช้งาน |  |  |  | ทำโครงหลักและ Collision ก่อนตกแต่ง | M1
ทำ Locomotion / Teleport / Grab Drop |  |  |  | ทดสอบทั้ง Simulator และ Quest 3 | M5
ทำ Quest Data และ Objective UI |  |  |  | บทพูด เป้าหมาย และรายการวัตถุดิบ | M1
ทำระบบ NPC รับภารกิจ |  |  |  | รับภารกิจ ติดตามสถานะ และแจ้งผล | M5
ทำ Ingredient Collection / Validation |  |  |  | ตรวจวัตถุดิบถูกและผิด | M5
ทำตู้เย็น ล้าง และหั่นวัตถุดิบ |  |  |  | เชื่อมสถานะวัตถุดิบแต่ละขั้นตอน | M5
ทำ Cooking System หนึ่งเมนู |  |  |  | ตรวจลำดับ เวลา และผลลัพธ์อาหาร | M5
ทำจุดเสิร์ฟ ประเมินผล และคะแนน |  |  |  | จุดเสิร์ฟตรวจอาหาร แล้ว NPC แจ้งผล | M5
รวม Training Mode และ Gameplay Loop |  |  |  | เล่นครบตั้งแต่รับภารกิจถึงคะแนน | M1 + M5
ทดสอบ Quest 3 และปรับประสิทธิภาพ |  |  |  | แก้เฟรมเรต Collision และความสบาย | M5
ทดสอบผู้ใช้และแก้บั๊กรอบสุดท้าย |  |  |  | ทดสอบกับนักเรียนมัธยมปลาย | ทุกคน
จัดทำเอกสาร สไลด์ วิดีโอ และ Final Demo |  |  |  | ส่งมอบระบบหลักอย่างน้อย 85% | ทุกคน
งานเสริม: Challenge / Voice / WebXR / Dashboard |  |  |  | ทำเมื่อ Gameplay Loop หลักเสถียรแล้ว | ตามส่วน

## แผนงาน ก.ย.-พ.ย.
แผนดำเนินงาน Cookverse Thai (1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2026)
เป้าหมายสิ้น พ.ย. |  | 85% | สัดส่วนงานหลัก |  | 85% | ความคืบหน้าจริง |  | 0% | กรอก % จริงในช่องสีเหลืองเพื่ออัปเดตผลรวม งานหลักถูกจัดให้เสร็จก่อนงานเสริม
[9 empty] | กันยายน |  |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน
รหัส | งาน | ผู้รับผิดชอบ | ประเภท | น้ำหนัก | เริ่ม | สิ้นสุด | % จริง | สถานะ | 1–6 ก.ย. | 7–13 ก.ย. | 14–20 ก.ย. | 21–27 ก.ย. | 28 ก.ย.–4 ต.ค. | 5–11 ต.ค. | 12–18 ต.ค. | 19–25 ต.ค. | 26 ต.ค.–1 พ.ย. | 2–8 พ.ย. | 9–15 พ.ย. | 16–22 พ.ย. | 23–30 พ.ย. | ผลส่งมอบ/หมายเหตุ
สีเขียว = M1 |  | สีฟ้า = M5 |  | สีทอง = งานร่วม
P00 | เลือกหัวข้อโครงงานและกำหนดวัตถุประสงค์ | ร่วม | หลัก | 2 | 2026-09-01 | 2026-09-06 |  | รอตรวจยืนยัน | [13 empty] | สรุปปัญหา กลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการ
P00A | ศึกษา Unity, XR Interaction Toolkit และ Git Workflow | ร่วม | หลัก | 2 | 2026-09-01 | 2026-09-13 |  | ดำเนินการแล้วบางส่วน | [13 empty] | เตรียมความรู้และแนวทางทำงานร่วมกัน
P00B | ร่าง Gameplay Flow, Mission และ UI เบื้องต้น | M1 | หลัก | 2 | 2026-09-07 | 2026-09-20 |  | กำลังทบทวน | [13 empty] | รับภารกิจ → เก็บ → เตรียม → ปรุง → เสิร์ฟ → คะแนน
P01 | ยืนยันขอบเขต เมนูต้นแบบ และเกณฑ์จบงาน | ร่วม | หลัก | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-20 |  | รอยืนยันเมนู | [13 empty] | เลือกเมนูเดียวให้ตรงกันทั้งสไลด์และระบบ
P02 | ล็อกผังบ้าน ครัว สวน จุดเกิด และจุดรับภารกิจ | M1 | หลัก | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-27 |  | กำลังทำ | [13 empty] | ผังไม่มีห้องนอน ครัวรูปตัว L และสวนข้างบ้าน
P03 | ตั้งค่า Quest 3 และทดสอบ Build เบื้องต้น | M5 | หลัก | 3 | 2026-09-22 | 2026-09-27 |  | ยังไม่เริ่ม | [13 empty] | เชื่อมอุปกรณ์ เปิด Developer Mode และบันทึกปัญหา
P04 | ทดสอบแว่นครั้งแรก: สเกล การเดิน การหมุน และ UI | M5 | หลัก | 4 | 2026-09-28 | 2026-10-04 |  | ยังไม่เริ่ม | [13 empty] | Milestone: เล่นฉากทดสอบบน Quest 3 ได้
P05 | ทำ XR Locomotion Teleport Grab/Drop ให้เสถียร | M5 | หลัก | 4 | 2026-09-28 | 2026-10-11 |  | กำลังทำใน Simulator | [13 empty] | ทดสอบซ้ำทั้ง Simulator และ Quest 3
P06 | ทำหลังคาและภายในบ้านแบบใช้งานได้ | M1 | หลัก | 3 | 2026-09-28 | 2026-10-11 |  | ยังไม่เริ่ม | [13 empty] | เน้นโครงหลักและ Collision ก่อนรายละเอียดตกแต่ง
P07 | จัดสวนและพืชหลักสำหรับเมนูต้นแบบ | M1 | หลัก | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-18 |  | กำลังออกแบบ | [13 empty] | แปลงหยิบง่าย ทางเดินกว้าง และป้ายชื่อพืช
P08 | จัดสถานีครัว ตู้เย็น อ่างล้าง โต๊ะเตรียม และเตา | M1 | หลัก | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-18 |  | กำลังออกแบบ | [13 empty] | ทดสอบระยะเอื้อมมือและทางเดินใน VR
P09 | กำหนด Quest Data บทพูด และ Objective UI | M1 | หลัก | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-18 |  | ยังไม่เริ่ม | [13 empty] | รองรับรับภารกิจ ดูเป้าหมาย และฟังซ้ำ
P10 | เพิ่ม NPC ผู้มอบภารกิจและระบบกดโต้ตอบ | M5 | หลัก | 4 | 2026-10-12 | 2026-10-25 |  | ยังไม่เริ่ม | [13 empty] | Idle → Available → In Progress → Complete
P11 | ทำระบบเก็บวัตถุดิบและตรวจถูก/ผิด | M5 | หลัก | 4 | 2026-10-12 | 2026-10-25 |  | มีต้นแบบบางส่วน | [13 empty] | เชื่อมสวนกับ Objective และ UI Feedback
P12 | ทำตู้เย็นและจุดเก็บวัตถุดิบ | M5 | หลัก | 2 | 2026-10-19 | 2026-11-01 |  | ยังไม่เริ่ม | [13 empty] | วัตถุดิบหยิบได้ คืนตำแหน่งได้ และไม่หาย
P13 | ทำขั้นตอนล้างวัตถุดิบ | M5 | หลัก | 3 | 2026-10-19 | 2026-11-01 |  | ยังไม่เริ่ม | [13 empty] | ตรวจวัตถุดิบและเปลี่ยนสถานะ Washed
P14 | ทำขั้นตอนหั่นและเตรียมวัตถุดิบ | M5 | หลัก | 4 | 2026-10-26 | 2026-11-08 |  | ยังไม่เริ่ม | [13 empty] | ตรวจเครื่องมือ จำนวนครั้ง และสถานะ Prepared
P15 | ทำระบบปรุงอาหารให้ครบหนึ่งเมนู | M5 | หลัก | 6 | 2026-10-26 | 2026-11-15 |  | ยังไม่เริ่ม | [13 empty] | ลำดับวัตถุดิบ ความร้อน เวลา และผลลัพธ์อาหาร
P16 | ทำจุดเสิร์ฟ การประเมินผล และคะแนน | M5 | หลัก | 5 | 2026-11-02 | 2026-11-15 |  | ยังไม่เริ่ม | [13 empty] | จุดเสิร์ฟตรวจอาหาร แล้ว NPC แจ้งผล
P17 | ทำ Training Mode พร้อมคำใบ้และฟัง NPC ซ้ำ | ร่วม | หลัก | 3 | 2026-11-09 | 2026-11-15 |  | ยังไม่เริ่ม | [13 empty] | ให้คำใบ้ตามขั้นตอนโดยไม่ข้ามการตรวจระบบ
P18 | รวม Gameplay Loop ตั้งแต่รับภารกิจถึงคะแนน | ร่วม | หลัก | 5 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  | ยังไม่เริ่ม | [13 empty] | Milestone: เล่นจบหนึ่งรอบบน Quest 3
P19 | ปรับประสิทธิภาพ Collision แสง และความสบายใน Quest 3 | M5 | หลัก | 4 | 2026-11-16 | 2026-11-30 |  | ยังไม่เริ่ม | [13 empty] | รักษาเฟรมเรตและแก้อาการเมาหรือเอื้อมไม่ถึง
P20 | ทดสอบกับผู้ใช้ระดับมัธยมปลายและเก็บ Feedback | ร่วม | หลัก | 3 | 2026-11-16 | 2026-11-22 |  | ยังไม่เริ่ม | [13 empty] | ทดสอบความเข้าใจ ความสนุก และเวลาเล่น
P21 | แก้บั๊กและทดสอบ Regression รอบสุดท้าย | ร่วม | หลัก | 3 | 2026-11-23 | 2026-11-30 |  | ยังไม่เริ่ม | [13 empty] | ทดสอบเส้นทางหลักและกรณีหยิบผิด/ทำผิดลำดับ
P22 | ทำเอกสาร สไลด์ วิดีโอสำรอง และคู่มือ Demo | M1 | หลัก | 2 | 2026-11-16 | 2026-11-30 |  | ยังไม่เริ่ม | [13 empty] | เตรียม Demo Script และหลักฐานการทดสอบ
P23 | ส่งมอบ Demo ที่มีความคืบหน้าอย่างน้อย 85% | ร่วม | หลัก | 1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  | ยังไม่เริ่ม | [13 empty] | Milestone สิ้นเดือนพฤศจิกายน
S01 | เพิ่ม Challenge Mode และลดคำใบ้ | ร่วม | เสริม | 3 | 2026-11-16 | 2026-11-30 |  | ทำเมื่อระบบหลักเสถียร | [13 empty] | เลื่อนได้หากกระทบ Gameplay Loop หลัก
S02 | เพิ่มพืชรอง รายละเอียดสวน และของตกแต่ง | M1 | เสริม | 3 | 2026-11-09 | 2026-11-30 |  | ทำเมื่อระบบหลักเสถียร | [13 empty] | ใช้เพื่อบรรยากาศ ไม่ผูกกับเงื่อนไขภารกิจ
S03 | เพิ่มเสียงพากย์ ท่าทาง และ Animation ของ NPC | M1 | เสริม | 3 | 2026-11-16 | 2026-11-30 |  | ทำเมื่อระบบหลักเสถียร | [13 empty] | NPC รุ่นแรกใช้ข้อความและเสียงสั้นได้
S04 | ทดสอบ WebXR/Browser Build | M5 | เสริม | 4 | 2026-11-23 | 2026-11-30 |  | ทำเมื่อ Quest 3 Build ผ่าน | [13 empty] | ไม่ให้ขวางการส่ง Demo บนเครื่องหลัก
S05 | เพิ่ม Dashboard หรือบันทึกผลการเล่น | ร่วม | เสริม | 2 | 2026-11-23 | 2026-11-30 |  | ทำเมื่อมีเวลา | [13 empty] | เก็บคะแนนและผลทดสอบสำหรับครูหรือผู้ดูแล
จุดตัดสินใจ: ถ้า Gameplay Loop ยังเล่นไม่จบภายใน 15 พ.ย. ให้หยุดงานเสริมทั้งหมด แล้วโฟกัส Cooking, Serve/Evaluation, Quest 3 Performance และแก้บั๊ก

## ภาพรวม ก.ย.-พ.ค.
แผนการดำเนินงาน Cookverse Thai (ภาพรวมกันยายน 2026 – พฤษภาคม 2027)
การปฏิบัติงาน | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | หมายเหตุ | ความรับผิดชอบ
เลือกหัวข้อและกำหนดเป้าหมายโครงงาน | [9 empty] | กำหนดกลุ่มเป้าหมายและผลลัพธ์ของระบบ | ร่วม
ศึกษา Unity, XR Interaction Toolkit และ Git | [9 empty] | เตรียมเครื่องมือและแนวทางทำงานร่วมกัน | ร่วม
กำหนดขอบเขต เมนูต้นแบบ และ Gameplay Flow | [9 empty] | ล็อกหนึ่งเมนูสำหรับระบบต้นแบบ | ร่วม
ออกแบบ Mission, Objective UI และบทพูด NPC | [9 empty] | ร่างขั้นตอนรับภารกิจและคำแนะนำ | M1
ออกแบบผังบ้าน ครัว สวน และจุดเกิดผู้เล่น | [9 empty] | บ้านไทยร่วมสมัย ครัวรูปตัว L และสวนข้างบ้าน | M1
ตั้งค่า XR และทดสอบ Quest 3 ครั้งแรก | [9 empty] | ตรวจสเกล การเดิน การหมุน Teleport และ UI | M5
ทำฉากบ้าน หลังคา ครัว และสวนแบบใช้งานได้ | [9 empty] | เน้นโครงหลัก Collision และระยะเอื้อมก่อนตกแต่ง | M1
ทำ XR Locomotion และ Grab/Drop ให้เสถียร | [9 empty] | ทดสอบทั้ง Simulator และ Quest 3 | M5
ทำ NPC ผู้มอบภารกิจและระบบโต้ตอบ | [9 empty] | รับภารกิจ ดูเป้าหมาย และส่งผลลัพธ์ | ร่วม
ทำระบบเก็บวัตถุดิบและตรวจถูก/ผิด | [9 empty] | เชื่อมสวน ตู้เย็น Objective และ Feedback | M5
ทำสถานีล้าง หั่น และเตรียมวัตถุดิบ | [9 empty] | บันทึกสถานะ Washed และ Prepared | M5
ทำระบบปรุงอาหารให้ครบหนึ่งเมนู | [9 empty] | ตรวจลำดับวัตถุดิบ เวลา และความร้อน | M5
ทำจุดเสิร์ฟ ระบบประเมินผล และคะแนน | [9 empty] | จุดเสิร์ฟตรวจอาหารและให้ NPC แจ้งผล | M5
รวม Gameplay Loop และทดสอบบน Quest 3 | [9 empty] | เล่นตั้งแต่รับภารกิจจนถึงคะแนนได้หนึ่งรอบ | ร่วม
ปรับประสิทธิภาพ VR และแก้บั๊กรอบแรก | [9 empty] | ปรับเฟรมเรต Collision แสง และความสบาย | M5
เพิ่ม Training Mode และคำใบ้ | [9 empty] | มีคำแนะนำ ฟัง NPC ซ้ำ และย้อนดู Objective | ร่วม
เพิ่ม Challenge Mode และวัตถุดิบเพิ่มเติม | [9 empty] | ทำหลังระบบหลักเสถียร | ร่วม
ขยายเมนูหรือขั้นตอนการทำอาหาร | [9 empty] | เพิ่มตามเวลาที่เหลือและผลการทดสอบ | ร่วม
พัฒนา WebXR, Save หรือ Dashboard | [9 empty] | เป็นงานเสริม หาก Quest 3 Build ผ่านแล้ว | M5
ทดสอบกับนักเรียนมัธยมปลาย | [9 empty] | เก็บเวลาเล่น ความเข้าใจ ความสนุก และปัญหา | ร่วม
ปรับ UX/UI ฉาก และประสิทธิภาพจากผลทดสอบ | [9 empty] | แก้ปัญหาที่กระทบการใช้งานจริงก่อน | ร่วม
จัดทำเอกสาร รายงาน สไลด์ และวิดีโอ Demo | [9 empty] | เตรียมหลักฐานการทดสอบและคู่มือใช้งาน | M1
ทดสอบรอบสุดท้ายและนำเสนอ Final Project | [9 empty] | เตรียม Build สำรองและแผน Demo | ร่วม
หมายเหตุ: ช่วงเดือนธันวาคม–พฤษภาคมเป็นแผนคร่าว ๆ สามารถเลื่อนตามผลการทดสอบระบบหลักและกำหนดส่งของอาจารย์